## 晋中
电源接入电网信息公开
序号 | 电源项目名称 | 项目类型 | 并网意向阶段 |  | 接入系统阶段 |  |  | 配套接网工程概况 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 并网意向书提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案书面回复意见时间 | 配套接网工程项目名称 | 配套接网工程项目概况 | 配套接网工程前期工作进展 | 配套接网工程投产计划 | 配套接网工程建设进度
1 | 祁县古县镇100MW光伏项目 | 太阳能发电 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-16 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
2 | 中电昔阳50MW分散式风力项目 | 风电 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
3 | 昔阳县乡村振兴驭风行动50兆瓦分散式风电项目 | 风电 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-31 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
4 | 榆次长凝华能49.5MW分散式风力发电项目 | 风电 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-23 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
5 | 山西国际能源昔阳300MW光伏电站项目 | 太阳能发电 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-01-08 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
6 | 中核汇海榆次伽东48MW分散式风电项目 | 风电 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
7 | 榆社县抽水蓄能清洁能源（风光部分）一体化项目 | 太阳能发电 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-04-03 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
8 | 昔阳三期120MW风电项目 | 风电 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-10-14 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
9 | 中广核山西太谷县路家庄分散式风电项目 | 风电 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-27 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
10 | 榆次区光伏发电平价上网项目 | 太阳能发电 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-11-05 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
11 | 晋中市元工200MW/200MWh独立储能项目 | 新型储能 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-03 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
12 | 山西融和能储寿阳200MW/400MWh独立储能项目 | 新型储能 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-21 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
13 | 和顺40MW驭风行动项目 | 风电 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-02-12 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
14 | 榆社县120万千瓦分布式风电项目一期50MW乡村振兴分散式风电项目 | 风电 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-04-02 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
19 | 晋中市瑞纳绿洲新能源发展有限责任公司龙城高速东阳枢纽南区2.785MW地面分布式光伏发电项目 | 分布式光伏 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
20 | 晋中市瑞纳绿洲新能源发展有限责任公司龙城高速东阳枢纽北区2.56MW地面分布式光伏发电项目 | 分布式光伏 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
23 | 晋中市瑞纳绿洲新能源发展有限责任公司中郝村2560kW地面分布式光伏发电项目 | 分布式光伏 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
24 | 晋中市瑞纳绿洲新能源发展有限责任公司龙城高速龙湖互通1220kW地面分布式光伏发电项目 | 分布式光伏 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
25 | 晋中市瑞纳绿洲新能源发展有限责任公司19.84MW地面分布式光伏发电项目 | 分布式光伏 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
27 | 晋中市金碳新能源有限公司和顺天池5.9MW低浓度瓦斯发电项目 | 瓦斯 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
28 | 山西聚源煤化有限公司年产300万吨焦化干熄焦配套2×35MW余热发电项目临时过渡方案 | 干熄焦 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-18 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
29 | 晋中市瑞纳绿洲新能源发展有限责任公司龙城高速晋中东互通2440.98kW地面分布式光伏发电项目 | 分布式光伏 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
34 | 昔阳县华美发电有限公司潞安寺家庄矿15MW低浓度瓦斯发电项目 | 瓦斯 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2025-01-08 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
38 | 新元煤矿冀家垴低浓度瓦斯发电厂项目 | 瓦斯 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-08 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
39 | 寿阳亨元煤业有限公司瓦斯发电厂项目 | 瓦斯 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-10 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
40 | 山西茂胜煤化集团有限公司6.25米焦炉配套2×200t/h干熄焦配套2×25MW余热发电项目 | 干熄焦 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
43 | 寿阳同力达水泥有限责任公司9MW纯低温余热发电工程 | 余热 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-07 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
44 | 山西晶鑫新能源有限公司祁县峪口乡段家窑村3.5MW分布式光伏 | 分布式光伏 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
49 | 介休市昌盛煤气化有限公司25MW干熄焦余热发电项目 | 干熄焦 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-07 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
50 | 山西京能寿阳100MW风电项目 | 新能源 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-05-14 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
51 | 山西京能太谷100MW风力发电项目 | 陆上集中式风电 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 山西晋中京能太谷100MW风力发电项目220kV送出工程 | 以1回220千伏线路接入贯家堡，线路长度27公里 | 已纳规 | 2027-01-01 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
52 | 晋中市昔阳县200MW/400MWh独立储能项目 | 新型储能 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 山西晋中昔阳县200MW/400MWh独立储能项目220kV送出工程 | 以1回220千伏线路接入黄岩站，线路长度4公里 | 已纳规 | 2027-01-01 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
53 | 山西国核昔阳县48MW分散式风电+乡村振兴项目 | 陆上分散式风电 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-07-05 | 山西晋中昔阳国核48MW分散式风电+乡村振兴项目110kV送出工程 | 以1回110千伏线路接入昔阳站，线路长度20公里 | 已纳规 | 2026-12 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
54 | 左权县37.5MW乡村振兴风力发电项目 | 陆上分散式风电 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 山西晋中左权37.5MW乡村振兴风力发电项目110kV送出工程 | 以1回110千伏线路接入左权站，线路长度5公里 | 已纳规 | 2026-12 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
55 | 榆次30MW乡村振兴、文旅光伏项目 | 太阳能发电 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 山西晋中市榆次30MW乡村振兴、文旅光伏项目送出工程 | 通过1回35kV 并网线路接入220kV北田变电站35kV配电室Ⅱ段母线北侧西起第 五间隔。35kV并网线路导线型号采用 JL/G1A-300型钢芯铝绞线， 线路路径长度约为7.2km | 已纳规 | 2026-06-01 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
56 | 山西万晟新能源股份有限公司榆次200MW/400MWh独立储能项目 | 电化学储能 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-24 | 山西晋中万晟榆次200MW/400MWh独立储能项目220kV送出工程 | 以1回220kV线路接入北田220kV变电站的220kV母线， 线路长度约5km | 已纳规 | 2027-06 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
57 | 晋中开发区300MW/600MWh储能项目 | 电化学储能 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-10-16 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建